## Hoja1
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Tipo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel de Riesgo (P*I) | Plan de Mitigación
R01 | Error en el formato de datos binarios | Técnico | 2 | 5 | 10 | Mitigar: Usar reglas estrictas de escritura para que la computadora y el hardware hablen el mismo idioma sin errores de interpretación.
R02 | Congestión de información en la pantalla (HMI) | Técnico | 4 | 4 | 16 | Mitigar: Controlar la velocidad de actualización para que la interfaz se mantenga fluida y no se congele ante un exceso de datos.
R03 | Sobrecarga del servidor por chequeos de seguridad | Técnico | 3 | 3 | 15 | Mitigar: Optimizar los cálculos lógicos para que el sistema no se detenga mientras verifica que la información es correcta.
R04 | Conflicto de comandos en sistemas multi-estación | Técnico | 3 | 4 | 12 | Mitigar: Poner turnos lógicos para que dos estaciones no intenten controlar el mismo componente al mismo tiempo.
R05 | Lentitud por almacenamiento excesivo de registros (Logs) | Técnico | 3 | 4 | 12 | Mitigar: Escribir los registros de forma inteligente para no saturar el disco y asegurar que el sistema siempre tenga espacio.
R06 | Error en el cambio de modos de trabajo (CMS/RWS) | Operacional | 2 | 5 | 10 | Mitigar: Requerir una confirmación de seguridad del hardware antes de que la pantalla muestre el nuevo modo operativo.
R07 | Fallo total de conexión con el Gabinete de Interfas (IC) | Técnico | 4 | 5 | 20 | Mitigar: Programar un sistema de vigilancia que detecte la desconexión al instante e intente reconectar automáticamente.
R08 | Pérdida de precisión en el dibujo del Radar | Técnico | 3 | 5 | 15 | Mitigar: Usar fórmulas matemáticas avanzadas y calibración constante para que los objetos se vean en su posición real exacta.
R09 | Fallo inicial por configuración de red no detectada | Gestión | 4 | 3 | 12 | Mitigar: Hacer que el software intente conectarse varias veces hasta que la red esté lista al encender el equipo.
R10 | Fuga de memoria que ralentiza la aplicación con el tiempo | Técnico | 3 | 4 | 12 | Mitigar: Limpiar automáticamente los datos que ya no se usan para que el programa funcione igual de rápido tras horas de uso.
R11 | Movimientos incontrolados por ruido en el Joystick | Técnico | 3 | 4 | 16 | Mitigar: Ignorar movimientos muy pequeños o involuntarios (zonas muertas) para que el control sea estable y preciso.
R12 | Interferencia entre el video en vivo y los datos tácticos | Técnico | 3 | 5 | 15 | Mitigar: Separar los carriles de información en la red para que el video no estorbe a los comandos de disparo o mando.
R13 | Ejecución de comandos corruptos por errores de red | Operacional | 2 | 5 | 10 | Mitigar: Validar cada orden con un código secreto de integridad antes de permitir que el hardware la ejecute.
R14 | Agotamiento de recursos de conexión en el servidor | Técnico | 2 | 4 | 8 | Mitigar: Limitar el número de conexiones permitidas para asegurar que las conexiones críticas siempre tengan prioridad.
R15 | Falta de sincronía entre lo que se ve en video y el radar | Operacional | 3 | 4 | 12 | Mitigar: Etiquetar cada dato con su tiempo exacto para que la imagen y el mapa táctico coincidan perfectamente.